## Centralizator
OSD MEGACONSTRUCT | [6 empty] | Anexa nr. 1
PROCES CONCURENTIAL DE DESEMNARE A OE PENTRU LUCRARILE DE PROIECTARE SI EXECUTIE NECESARE RACORDARII
SOLICTARI DE RACORDARE PRIMITE IN PERIOADA 16-31 A LUNII AUGUST 2021
Judet | Localitate | Extinderi SD (buc.) |  | Racord si/sau PRM/PM/PR (buc)
|  | L< 2500 ml | L>2500 ml | Racorduri | PRM | PM | PR
Giurgiu | Adunatii Copaceni | 1 |  | 17 | 17 | 2
Total |  | 1 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 | 19
Nota:
In aceasta procedura sunt incluse 1 extindere SD:
- 1 extindere DN 63 de 120 ml cu 1 instalatie de racordare

## A_Centralizarelucrari
OSD MEGACONSTRUCT | [6 empty] | Anexa nr. 1
FISA ACHIZITIE LUCRARI DE PROIECTARE SI EXECUTIE NECESARE RACORDARII
UAT/JUDET: |  |  | Giurgiu
Localitati: |  |  | Adunatii Copaceni
Cod procedura: |  |  | MEGA_GR_2021_009
Data publicare: |  |  | 2021-09-16
Data maxima depunere oferte: |  |  | 2021-09-29
A. CENTRALIZARE LUCRARI
Extinderi SD (buc) |  | Racorduri (buc) | Posturi si statii de reglare-masurare (buc)
L< 2500 ml | L>2500 ml | Racorduri | PRM | PM | PR | SRM | SR
1 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0
A.1 Extinderi
Extinderi SD <2500ml pe diametre Dn (mm) - buc
40 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lungime extinderi SD <2500 ml pe diametre Dn (mm) - L (ml)
40 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250
| 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Extinderi SD > 2500ml pe diametre Dn (mm) - buc
40 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lungime extinderi SD >2500ml pe diametre Dn (mm) - L (ml)
40 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lungime totala extinderi SD (ml) |  | Lungime totala (ml)
L< 2500 ml | L>2500 ml
120 | 0 | 120
A.2 Racorduri
Numar de racorduri pe Dn (mm) - buc | [6 empty] | Total bucati
32 | 40 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 17
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detaliere racorduri Dn (mm) / L (ml) | [6 empty] | Total lungime
32 | 40 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 130
130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. VALOARE ESTIMATA LUCRARI (lei fara TVA)* |  |  | 39932.922
B.1 - VALOARE ESTIMATA LUCRARI EXTINDERE SD: |  |  | 9330.96
B.2 - VALOARE ESTIMATA LUCRARI RACORDARE: |  |  | 30601.962
NOTA : EXPLICATII PRM/PM
Director General |  | Director Economic

## C_Detalii Executie extinderi
Anexa nr. 1.1 - Oferta economica extinderi SD
UAT/JUDET: | Giurgiu
Localitati: | Adunatii Copaceni
Cod procedura: | MEGA_GR_2021_009
Data publicare: | 2021-09-16
Data maxima depunere oferte: | 2021-09-29
C. DETALII EXECUTIE EXTINDERI
Lungime totala (ml): | 120
Dn (mm): | 1 ext DN63mm
Nr. extinderi | 1
Nr crt | Articol | UM | Cantitate | Pret oferta economica OSD (lei) | Pret ofertat OE (lei/U.M.) | Valoare oferta OE (lei)
1 | Total I - Valoare manopera si montaj lucrari executie |  |  | 8300.96 |  | 0
| Montaj material tubular | ml | 120 | 1110.48 |  | 0
| Manipulare material tubular | ml | 128 | 558.08 |  | 0
| Sapatura umplutura sant | ml | 112 | 2624.16 |  | 0
| Sapatura groapa de cuplare | buc | 1 | 100 |  | 0
| Evacuare pamant/sapatura in exces | ml | 112 | 266.56 |  | 0
| Nisip | ml | 112 | 1322.72 |  | 0
| Lucrari in sant deschis | ml | 120 | 0
| Lucrari de foraj orizontal DN<=130mm | ml | 0 | 0 |  | 0
| Lucrari de foraj orizontal DN219mm | ml | 8 | 2154.96 |  | 0
| Gropi de pozitie foraj | buc | 2 | 164 |  | 0
2 | Total II - Cheltuieli cu desfacere si aducere la stare initiala |  | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Lucrări desfacere terasamente |  | 0 | 0 |  | 0
| Suprafete piatra sparta si macadam (desfacere si readucere la stare initiala) | mp | 0 | 0 |  | 0
| Suprafete din piatra cubica, pavele, dale | mp | 0 | 0 |  | 0
| Taiere asfalt/beton | ml | 0 | 0 |  | 0
| Suprafete de beton/asfalt | mp | 0 | 0 |  | 0
2.2 | Lucrări refacere terasamente |  | 0 | 0 |  | 0
| Suprafete din piatra cubica, pavele, dale | mp | 0 | 0 |  | 0
| Suprafete de beton | mp | 0 | 0 |  | 0
| Suprafete de asfalt carosabil* (vezi nota nr. 1) | mp | 0 | 0 |  | 0
| Suprafete de asfalt trotuar* (vezi nota nr. 1) | mp | 0 | 0 |  | 0
| Asternere strat suplimentar pietris | mp | 0 | 0 |  | 0
3 | Total III - Total cheltuieli cu proiectarea si verificarea |  | 0 | 1030 |  | 0
| Intocmire carte tehnica a constructiei | buc | 1 | 450 |  | 0
| Proiect Extindere Retea | buc | 1 | 480 |  | 0
| Verificare proiect | buc | 1 | 100 |  | 0
| TOTAL LUCRARI (I+II) |  |  | 9330.96 |  | 0
4 | Termen de garanție pentru lucrările executate (G) ( exprimat in luni): | ….......... Luni
Notă: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru lucrarile executate este de minim 24 luni si trebuie sa fie acelasi pentru toate lucrarile executate in cadrul procedurii (instalatii de racordare si extinderi).
5 | Termen de realizare (T) - (exprimat în zile calendaristice)
| Notă: Termenul de realizare - reprezinta termenul necesar parcurgerii tuturor etapelor necesare racordarii, respectiv: intocmirea si depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii CU/Acord (dupa caz), obtinerea CU/Acord, intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea avizelor (dupa caz), obtinerea avizelor, intocmirea si depunerea DTAC (dupa caz), obtinerea AC, anuntul de incepere lucrari UAT si ISC, executie lucrari, receptie si predare carte tehnica, sapatura/astupare groapa de cuplare si PIF | …..... Zile
NOTA 1: | * Nota 1: Numarul de racorduri ce vor fi autorizate, proiectate si executate impreuna cu conductele este de 5.
NOTA 2: | * Nota 2: Entitatea contractantă va pune la dispozitia Executantului materialele necesare executiei lucrărilor de extindere conductă conform prevederilor Caietului de Sarcini.
NOTA 3: | * Nota 3: Valoarea Avizelor si autorizatiilor se regularizeaza in functie de cheltuielile inregistrate pentru obtinerea acestora, in baza documentelor justificative. Costul proiectelor speciale se aproba in prealabil de catre OSD. Pentru decontarea cheltuielilor inregistrate cu elaborarea proiectelor speciale executantul trebuie sa faca dovada achizitionarii lucrarii in urma unei proceduri concurentiale de achizitie.
NOTA 4: | *Nota 4: - Lucrarile de refacere cu asfalt carosabil includ: decapare strat pamant, nivelarestrat suport, procurare si asternere strat de piatra la carosabil de 20 cm, compactare cu mai hidraulic, procurare si asternere strat mixtura asfaltica BA16 - 4 cm si procurare si asternere imbracaminte BAD25 - 6 cm, amorsare cu bitum taiat si inchidere suprafete cu dressing, inclusiv compactare;- Lucrarile de refacere cu asfalt in cazul trotoarelor includ: decapare strat pamant, nivelare strat suport, procurare si asternere strat de piatra la carosabil de 12 cm, compactare cu mai hidraulic, procurare si asternere strat mixtura asfaltica BA16 8 cm.
Operator Economic ofertant/Leader Asociere
Denumire: __________________________________
Semnatura si stampila___________________________
Operator Economic asociat |  | Operator Economic asociat
Denumire: __________________________________ |  | Denumire: __________________________________
Semnatura si stampila___________________________ |  | Semnatura si stampila___________________________

## D_Detalii Executie racorduri
Anexa nr. 1.2 - Oferta economica racorduri
UAT/JUDET: | Giurgiu
Localitati: | Adunatii Copaceni
Cod procedura: | MEGA_GR_2021_009
Data publicare: | 2021-09-16
Data maxima depunere oferte: | 2021-09-29
D. DETALII EXECUTIE RACORDURI
Nr crt | Denumire articol | U.M. | Cantitate | Pret oferta economica OSD (lei) | Pret ofertat OE (lei/U.M.) | Valoare oferta OE (lei)
Proiectare instalatii de racordare
1 | Proiectare instalatii de racordare dintre care: | buc | 19 | 3800 |  | 0
| racord si PRM/SRM | buc | 17 | 3400 |  | 0
| racord si PR | buc |  | 0 |  | 0
| PM/PRM/SM | buc | 2 | 400 |  | 0
| PR din racord comun | buc |  | 0 |  | 0
2 | Verificarea proiectulului de catre verificatori autorizati ANRE tip VGd | buc | 19 | 950 |  | 0
3 | Intocmirea, depunerea documentatiilor si obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor (fara costurile efective ale avizelor/acordurilor solicitate de catre UAT/detinatorii de utilitati). | buc | 34 | 1166.54 |  | 0
Executie instalatie de racordare
4 | Executarea unui racord cu diametrul egal cu 32 mm din PE, dintre care: | buc | 17 | 23307.872 |  | -1143.384
| Teu bransament 40 mm (valoare inclusa in primul metru) | buc |  | 0 |  | 0
| Teu bransament 63 mm (valoare inclusa in primul metru) | buc | 4 | 0 |  | 0
| Teu bransament 75 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 75/32 si Teu 63/32) | buc |  | 0 |  | 0
| Teu bransament 90 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 90/32 si Teu 63/32) | buc | 1 | 4.22 |  | 0
| Teu bransament 110 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 110/32 si Teu 63/32) | buc | 1 | 7.11 |  | 0
| Teu bransament 125 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 125/32 si Teu 63/32) | buc |  | 0 |  | 0
| Teu bransament 160 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 160/32 si Teu 63/32) | buc | 2 | 89.68 |  | 0
| Teu bransament 180 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 180/32 si Teu 63/32) | buc |  | 0 |  | 0
| Teu bransament 200 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 200/32 si Teu 63/32) | buc | 3 | 211.14 |  | 0
| Teu bransament 250 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 250/32 si Teu 63/32) | buc | 6 | 1638 |  | 0
| Teu bransament 280 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 280/32 si Teu 63/32) | buc |  | 0 |  | 0
Executarea unui racord cu diametrul egal cu 40 mm din PE, dintre care:
| Teu bransament 160/40mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 160/40 si Teu 63/32) | buc | 0 | 0 |  | 0
4.1. | C(E) = Cost executie propriuzisa | ml | 130 | 20948.88 |  | -1143.384
4.1.1. | Cost standard (primul metru) - L (DN32) | ml | 17 | 8500 |  | 0
4.1.2. | Cost mediu (metri suplimentari) - (L-1) (DN32) | ml | 113 | 9040 |  | 0
4.1.3. | Cost standard (primul metru) - L (DN40) | ml | 0 | 0 |  | 0
4.1.4. | Cost mediu (metri suplimentari) - (L-1) (DN40) | ml | 0 | 0 |  | 0
din care:
4.1.3 | Lucrari in sant deschis | ml | 109.2
4.1.4 | Lucrari de foraj
| Scadere valoare sapatura aferenta forajului si gropilor de pozitie - (ml foraj + lungime groapa pozitie) x pret unitar/ml* (vezi nota nr. 4) | ml | 48.8 | -1143.384 |  | -1143.384
| Forajul, procurarea si montajul tubului de protectie si/sau a tevii pentru diametrele pina la 110 mm PE sau Ø 4" pentru OL | ml | 20.8 | 1941.264 |  | 0
| Gropi de pozitie foraj | buc | 28 | 2296 |  | 0
4.1.5 | Tub protectie PE110 mm | ml | 0 |  |  | 0
4.1.6 | Tub protectie OL 3'' | ml | 0 |  |  | 0
4.1.7 | Procurare si montare suporţi de susţinere a PRM-urilor (1.5 ml/buc) | buc | 18 | 315 |  | 0
4.2. | C(P) = cost desfacere si refacere pavaje |  |  | 408.842 |  | 0
Lucrări desfacere terasamente
| Suprafete piatra sparta si macadam (desfacere si readucere la stare initiala) | mp |  | 0 |  | 0
| Suprafete din piatra cubica, pavele, dale | mp |  | 0 |  | 0
| Taiere asfalt/beton | ml | 11.6 | 126.44 |  | 0
| Suprafete de beton/asfalt | mp | 2.32 | 92.916 |  | 0
Lucrări refacere terasamente
| Suprafete din piatra cubica, pavele, dale | mp |  | 0 |  | 0
| Suprafete de beton | mp | 2.9 | 189.486 |  | 0
| Suprafete de asfalt carosabil* (vezi nota nr. 1) | mp |  | 0 |  | 0
| Suprafete de asfalt trotuar* (vezi nota nr. 1) | mp |  | 0 |  | 0
| Asternere strat suplimentar pietris | mp |  | 0 |  | 0
| Total lucrari proiectare, verificare, intocmire documentatie autorizare si executie |  |  | 29224.412 |  | -1143.384
Manopera montaj Post de Reglare Masurare/Post Reglare/Post masurare si materiale marunte
5 | Montaj post | buc | 19 | 1330 |  | 0
| Teava trasa 1 “X 3,2 | ml | 3 | 47.55 |  | 0
| TOTAL VALOARE LUCRARI RACORDARE |  |  | 30601.962 |  | -1143.384
6 | Termen de garanție pentru lucrările executate (G) ( exprimat in luni): | ….......... Luni
Notă: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru lucrarile executate este de minim 24 luni si trebuie sa fie acelasi pentru toate lucrarile executate in cadrul procedurii (instalatii de racordare si extinderi).
7 | Termen de realizare (T) - (exprimat în zile calendaristice)
| Notă: Termenul de realizare - reprezinta termenul necesar parcurgerii tuturor etapelor necesare racordarii, respectiv: intocmirea si depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii CU/Acord (dupa caz), obtinerea CU/Acord, intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea avizelor (dupa caz), obtinerea avizelor, intocmirea si depunerea DTAC (dupa caz), obtinerea AC, anuntul de incepere lucrari UAT si ISC, executie lucrari, receptie si predare carte tehnica, sapatura/astupare groapa de cuplare si PIF | …..... Zile
NOTA 1: | *Nota - lucrarile de refacere cu asfalt carosabil includ: decapare strat pamant, nivelare strat suport, procurare si asternere strat de piatra la carosabil de 20 cm, compactare cu mai hidraulic, procurare si asternere strat mixtura asfaltica BA16 - 4 cm si procurare si asternere imbracaminte BAD25 - 6 cm, amorsare cu bitum taiat si inchidere suprafete cu dressing, inclusiv compactare; - lucrarile de refacere cu asfalt in cazul trotoarelor includ: decapare strat pamant, nivelare strat suport, procurare si asternere strat de piatra la carosabil de 12 cm, compactare cu mai hidraulic, procurare si asternere strat mixtura asfaltica BA16 8 cm.
NOTA 2: | Materialele necesare lucrarilor de racordare vor fi asigurate integral de catre OE cu exceptia Firidelor echipate aferente posturilor/statiilor de reglre-masurare. Standardele de calitate a materialelor utilizate se vor supune prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii
NOTA 3: | Pentru lucrarile si/sau materialele pentru care cantitatea estimata este zero, OE va oferta pretul unitar. Deasemenea OE va oferta si un pret unitar pentru Pct.5 - Manopera montaj Post de Reglare Masurare/Post Reglare/Post masurare si materiale marunte
NOTA 4: | In cazul in care executia racordului presupune lucrari de foraj, din pretul unitar de decontare al acestuia se va scadea pretul sapaturii, raportat la lungimea forajului si a gropilor de pozitie
Operator Economic ofertant/Leader Asociere
Denumire: __________________________________
Semnatura si stampila___________________________
Operator Economic asociat |  | Operator Economic asociat
Denumire: __________________________________ |  | Denumire: __________________________________
Semnatura si stampila___________________________ |  | Semnatura si stampila___________________________