## Centralizator
OSD MEGACONSTRUCT | [6 empty] | Anexa nr. 1
PROCES CONCURENTIAL DE DESEMNARE A OE PENTRU LUCRARILE DE PROIECTARE SI EXECUTIE NECESARE RACORDARII
COD LICITATIE: | MEGA_GR_2022_023
Judet | Localitate | Extinderi SD (buc.) |  | Racord si/sau PRM/PM/PR (buc)
|  | L< 2500 ml | L>2500 ml | Racorduri | PRM | PM | PR
Giurgiu | Adunatii Copaceni |  |  | 4 | 4
Total |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
Nota 1:

## A_Centralizarelucrari
OSD MEGACONSTRUCT | [6 empty] | Anexa nr. 1
FISA ACHIZITIE LUCRARI DE PROIECTARE SI EXECUTIE NECESARE RACORDARII
UAT/JUDET: |  |  | Giurgiu
Localitati: |  |  | Adunatii Copaceni
Cod procedura: |  |  | MEGA_GR_2022_023
Data publicare: |  |  | 2022-08-15
Data maxima depunere oferte: |  |  | 2022-08-30
A. CENTRALIZARE LUCRARI
Extinderi SD (buc) |  | Racorduri (buc) | Posturi si statii de reglare-masurare (buc)
L< 2500 ml | L>2500 ml | Racorduri | PRM | PM | PR | SRM | SR
0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1 Extinderi
Extinderi SD <2500ml pe diametre Dn (mm) - buc
40 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lungime extinderi SD <2500 ml pe diametre Dn (mm) - L (ml)
40 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Extinderi SD > 2500ml pe diametre Dn (mm) - buc
40 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lungime extinderi SD >2500ml pe diametre Dn (mm) - L (ml)
40 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lungime totala extinderi SD (ml) |  | Lungime totala (ml)
L< 2500 ml | L>2500 ml
0 | 0 | 0
A.2 Racorduri
Numar de racorduri pe Dn (mm) - buc | [6 empty] | Total bucati
32 | 40 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 4
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detaliere racorduri Dn (mm) / L (ml) | [6 empty] | Total lungime
32 | 40 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 28.4
28.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. VALOARE ESTIMATA LUCRARI (lei fara TVA)* |  |  | 10465.3428
B.1 - VALOARE ESTIMATA LUCRARI EXTINDERE SD: |  |  | 0
B.2 - VALOARE ESTIMATA LUCRARI RACORDARE: |  |  | 10465.3428

## C_Detalii Executie extinderi
Anexa nr. 1.1 - Oferta economica extinderi SD
UAT/JUDET: | Giurgiu
Localitati: | Adunatii Copaceni
Cod procedura: | MEGA_GR_2022_023
Data publicare: | 2022-08-15
Data maxima depunere oferte: | 2022-08-30
C. DETALII EXECUTIE EXTINDERI
Lungime totala (ml): | 0
Dn (mm): | 0
Nr. extinderi | 0
Nr crt | Articol | UM | Cantitate totala | Pret unitar oferit (lei/UM) | Pret oferta economica OSD (lei) | Pret ofertat OE (lei/U.M.) | Valoare oferta OE (lei)
1 | Total I - Sapatura/nisip | [5 empty] | 0
1.1 | Lucrari extindere conducta (diametru conducta de pana la 90mm inclusiv)-vezi nota 3 | ml |  |  |  |  | 0
1.2 | Pret nisip (diametru conducta de pana la 90mm inclusiv) | ml |  |  |  |  | 0
1.3 | Lucrari extindere conducta (diametru conducta de la DN110 la DN225)-vezi nota 3 | ml |  |  |  |  | 0
1.4 | Pret nisip (diametru conducta de peste 110mm) | ml |  |  |  |  | 0
1.5 | Sapatura groapa de cuplare | buc |  |  |  |  | 0
1.6 | Sapatura sondaje retele | ml |  |  |  |  | 0
2 | Total II - Cheltuieli cu desfacere si aducere la stare initiala | [5 empty] | 0
2.1 | Desfacere Pavele/Dale | mp |  |  |  |  | 0
2.2 | Refacere Pavele/Dale | mp |  |  |  |  | 0
2.3 | Taiere beton max 20cm | ml |  |  |  |  | 0
2.4 | Desfacere Beton max 20cm | mp |  |  |  |  | 0
2.5 | Refacere Beton max 20cm | mp |  |  |  |  | 0
2.6 | Taiere asfalt carosabil | ml |  |  |  |  | 0
2.7 | Desfacere Asfalt carosabil | mp |  |  |  |  | 0
2.8 | Refacere Asfalt carosabil | mp |  |  |  |  | 0
2.9 | Taiere asfalt trotuar | ml |  |  |  |  | 0
2.1 | Desfacere Asfalt trotuar | mp |  |  |  |  | 0
2.11 | Refacere Asfalt trotuar | mp |  |  |  |  | 0
2.12 | Desfacere Piatra sparta/macadam | mp |  |  |  |  | 0
2.13 | Refacere Piatra sparta/macadam (aducere la cota zero) | mp |  |  |  |  | 0
2.14 | Piconare roca | mp |  |  |  |  | 0
2.15 | Strat suplimentar pietris/piatra sparta/macadam/balast (10cm) | mp |  |  |  |  | 0
3 | Total III - Lucrari de foraj | [5 empty] | 0
3.1 | - Lucrari de foraj 110 mm (3'') | ml |  |  |  |  | 0
3.2 | - Lucrari de foraj 125 mm (4'') | ml |  |  |  |  | 0
3.3 | - Lucrari de foraj 168 mm (6'') | ml |  |  |  |  | 0
3.4 | - Lucrari de foraj 219 mm (8'') | ml |  |  |  |  | 0
3.5 | - Lucrari de foraj 273 mm (10'') | ml |  |  |  |  | 0
3.6 | - Lucrari de foraj 323 mm (12'') | ml |  |  |  |  | 0
3.7 | - Sapatura groapa de foraj (2mlx1mlx1ml) | ml |  |  |  |  | 0
4 | Total IV - Manipulare si montaj tub de protectie | [5 empty] | 0
4.1 | - Tub de protectie 90 mm | ml |  |  |  |  | 0
4.2 | - Tub de protectie 125 mm | ml |  |  |  |  | 0
4.3 | - Tub de protectie 160 mm | ml |  |  |  |  | 0
4.4 | - Tub de protectie 200 mm | ml |  |  |  |  | 0
4.5 | - Tub de protectie OL 89 | ml |  |  |  |  | 0
4.6 | - Tub de protectie OL 114 | ml |  |  |  |  | 0
5 | Total 5 - Organizare de santier | [5 empty] | 0
5.1 | Organizare de santier (se oferteaza procent de maxim 3% din valoarea lucrarilor ) - vezi nota 4 | % |  |  |  |  | 0
6 | Total VI - Total cheltuieli cu proiectarea si verificarea | [5 empty] | 0
6.1 | Intocmire carte tehnica a constructiei | buc |  |  |  |  | 0
6.2 | Intocmire proiect tehnic pana la 100 ml (inclusiv) | buc |  |  |  |  | 0
6.3 | Intocmire proiect tehnic peste 100 ml | ml |  |  |  |  | 0
7 | TOTAL LUCRARI (I+II+III+IV+V+VI) | [5 empty] | 0
8 | Termen de garanție pentru lucrările executate (G) ( exprimat in luni): | ….......... Luni
Notă: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru lucrarile executate este de minim 24 luni si trebuie sa fie acelasi pentru toate lucrarile executate in cadrul procedurii (instalatii de racordare si extinderi).
9 | Termen de realizare (T) - (exprimat în zile calendaristice) - MAXIM 250 ZILE
| Notă: Termenul de realizare - reprezinta termenul necesar parcurgerii tuturor etapelor necesare racordarii, respectiv: intocmirea si depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii CU/Acord (dupa caz), obtinerea CU/Acord, intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea avizelor (dupa caz), obtinerea avizelor, intocmirea si depunerea DTAC (dupa caz), obtinerea AC, anuntul de incepere lucrari UAT si ISC, executie lucrari, receptie si predare carte tehnica, sapatura/astupare groapa de cuplare si PIF | …..... Zile
NOTA 1: | In vederea ofertarii, Operatorul economic va studia documentul "Anexa 1.1_descriere articole oferta"
NOTA 2: | Pentru lucrarile si/sau materialele pentru care cantitatea estimata este zero, OE va oferta pretul unitar.
NOTA 3: | Pretul ofertat la punctul 1.1 si 1.3 contine: manopera sapatura spatiu verde, asternere nisip (drenaj), lansare conducta in sant, imbinare prin sudura de tip electrofuziune(mufa, teu), astupare sant si compactare, evacuare surplus pamant si aducere la starea initiala
NOTA 4: | Valoarea componentei organizare de santier reprezinta maximum 3% din valoarea componentelor de la pct. 1, 2, 3, 4
Operator Economic ofertant/Leader Asociere
Denumire: __________________________________
Semnatura si stampila___________________________
Operator Economic asociat |  | Operator Economic asociat
Denumire: __________________________________ |  | Denumire: __________________________________
Semnatura si stampila___________________________ |  | Semnatura si stampila___________________________

## D_Detalii Executie racorduri
Anexa nr. 1.2 - Oferta economica racorduri
UAT/JUDET: | Giurgiu
Localitati: | Adunatii Copaceni
Cod procedura: | MEGA_GR_2022_023
Data publicare: | 2022-08-15
Data maxima depunere oferte: | 2022-08-30
D. DETALII EXECUTIE RACORDURI
Nr crt | Denumire articol | U.M. | Cantitate | Pret oferit de EC (lei/U.M.) | Pret oferta economica OSD (lei) | Pret ofertat OE (lei/U.M.) | Valoare oferta OE (lei)
| A. Proiectare instalatii de racordare |  |  |  | 1781.68 |  | 0
1.1 | Proiectare instalatii de racordare dintre care: | buc | 4 |  | 1306.68 |  | 0
1.1 | racord si PRM/SRM | buc | 4 | 326.67 | 1306.68 |  | 0
1.2 | racord si PR | buc | 0 | 326.67 | 0 |  | 0
1.3 | PM/PRM/SM | buc | 0 | 326.67 | 0 |  | 0
1.4 | PR din racord comun | buc | 0 | 326.67 | 0 |  | 0
1.2 | Verificare proiecte tehnice | buc | 4 | 61.6 | 246.4 |  | 0
2 | Intocmirea, depunerea documentatiilor si obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor (fara costurile efective ale avizelor/acordurilor solicitate de catre UAT/detinatorii de utilitati). | buc | 6 | 38.1 | 228.6 |  | 0
| B. Executie instalatie de racordare |  |  |  | 8683.6628 |  | -1601.8095
3 | Teuri de bransament pentru DN32 mm din PE, dintre care: | buc | 4 |  | 47.4857 |  | 0
3.1 | Teu bransament 32 mm (valoare inclusa in primul metru) | buc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Teu bransament 40 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 40/32 si Teu 63/32) | buc | 0 | 6.3143 | 0 |  | 0
3.3 | Teu bransament 63 mm (valoare inclusa in primul metru) | buc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Teu bransament 75 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 75/32 si Teu 63/32) | buc | 0 | 14.1429 | 0 |  | 0
3.5 | Teu bransament 90 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 90/32 si Teu 63/32) | buc | 0 | 17.6762 | 0 |  | 0
3.6 | Teu bransament 110 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 110/32 si Teu 63/32) | buc | 0 | 16.8667 | 0 |  | 0
3.7 | Teu bransament 125 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 125/32 si Teu 63/32) | buc | 1 | 47.4857 | 47.4857 |  | 0
3.8 | Teu bransament 160 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 160/32 si Teu 63/32) | buc | 0 | 54.9429 | 0 |  | 0
3.9 | Teu bransament 180 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 180/32 si Teu 63/32) | buc | 0 | 63.8667 | 0 |  | 0
3.1 | Teu bransament 200 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 200/32 si Teu 63/32) | buc | 0 | 65.2762 | 0 |  | 0
3.1 | Teu bransament 250 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 250/32 si Teu 63/32) | buc | 0 | 323.7714 | 0 |  | 0
3.12 | Teu bransament 280 mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 280/32 si Teu 63/32) | buc | 0 | 170.2667 | 0 |  | 0
4 | Teuri de bransament pentru DN40 mm din PE, dintre care: |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Teu bransament 160/40mm (se coteaza diferenta de pret dintre Teu 160/40 si Teu 63/32) | buc | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Cost executie propriuzisa | ml | 28.4 |  | 6388.492 |  | 0
5.1 | Cost standard (primul metru) - L (DN32) | ml | 4 | 783.81 | 3135.24 |  | 0
5.2 | Cost unitar (metri suplimentari) - (L-1) (DN32) | ml | 24.4 | 133.33 | 3253.252 |  | 0
5.3 | Cost standard (primul metru) - L (DN40) | ml | 0 | 896.1905 | 0 |  | 0
5.4 | Cost unitar (metri suplimentari) - (L-1) (DN40) | ml | 0 | 137.1429 | 0 |  | 0
6 | Lucrari de foraj |  |  |  | 702.4205 |  | -1601.8095
6.1 | Scadere valoare sapatura aferenta forajului si gropilor de pozitie - (ml foraj + lungime groapa pozitie) x pret unitar/ml* (vezi nota nr. 4) | ml | -13.9 | 115.2381 | -1601.8095 |  | -1601.8095
6.2 | Forajul, procurarea si montajul tubului de protectie si/sau a tevii pentru diametrele pana la 160 mm PE sau Ø 6" pentru OL | ml | 9.9 | 158.1 | 1565.19 |  | 0
6.3 | Gropi de pozitie foraj (dimensiune 2mlx1mlx1ml) | buc | 4 | 184.76 | 739.04 |  | 0
7 | Procurare si montaj tub de protectie |  |  |  | 0 |  | 0
7.1 | Procurare si montaj tub protectie PE90 mm (utilizare pentru protectie in sant deschis) | ml | 0 | 38.1 | 0 |  | 0
7.2 | Procurare si montaj tub protectie PE110 mm (utilizare pentru protectie in sant deschis) | ml | 0 | 48.57 | 0 |  | 0
7.3 | Procurare si montaj protectie OL 3'' (utilizare pentru protectie in sant deschis) | ml | 0 | 104.76 | 0 |  | 0
8 | Cost desfacere si refacere pavaje |  |  |  | 768.5952 |  | 0
8.1 | Lucrări desfacere terasamente |  |  |  | 360.9762 |  | 0
8.1.1 | Suprafete balast, piatra sparta si macadam | mp |  | 24.76 | 0 |  | 0
8.1.2 | Suprafete din piatra cubica, pavele, dale | mp |  | 49.5238 | 0 |  | 0
8.1.3 | Taiere asfalt/beton | ml | 13.5 | 15 | 202.5 |  | 0
8.1.4 | Suprafete de beton/asfalt | mp | 3.2 | 49.5238 | 158.4762 |  | 0
8.1.5 | Piconare roca | mp |  | 83.8095 | 0 |  | 0
8.2 | Lucrări refacere terasamente |  |  |  | 407.619 |  | 0
8.2.1 | Suprafete balast, piatra sparta si macadam | mp |  | 24.76 | 0 |  | 0
8.2.2 | Suprafete din piatra cubica, pavele, dale | mp |  | 64.7619 | 0 |  | 0
8.2.3 | Suprafete de beton | mp | 4 | 101.9048 | 407.619 |  | 0
8.2.4 | Suprafete de asfalt carosabil | mp |  | 244.7619 | 0 |  | 0
8.2.5 | Suprafete de asfalt trotuar | mp |  | 196.1905 | 0 |  | 0
8.2.6 | Asternere strat suplimentar pietris/piatra sparta/macadam/balast (max 10 cm) | mp |  | 34.29 | 0 |  | 0
9 | Manopera montaj Post de Reglare Masurare/Post Reglare/Post masurare si materiale marunte |  | 4 |  | 776.6694 |  | 0
9.1 | - Firida echipata cu regulator de 10 m3/h, 25mbar - placa G4 - HFP606025-G4-10 | buc | 0 | 120.5872 | 0 |  | 0
9.2 | - Firida echipata cu regulator de 25 m3/h, 25mbar - placa G4 - HFP606025-G4-25 DUBLA | buc | 4 | 123.6912 | 494.7646 |  | 0
9.3 | - Firida echipata cu regulator de 10 m3/h, 25mbar - placa G6 - HFP606025-G6-10 | buc | 0 | 120.9137 | 0 |  | 0
9.4 | - Firida echipata cu regulator de 25 m3/h, 25mbar - placa G6 - HFP606025-G6-25 | buc | 0 | 120.9954 | 0 |  | 0
9.5 | - Firida echipata cu regulator de 25 m3/h, 25mbar - bozuri G10 - HFP606025-G10-25 | buc | 0 | 125.4052 | 0 |  | 0
9.6 | - Firida echipata cu regulator de 25 m3/h, 25mbar - bozuri G16 - HFM705040-G16-25 | buc | 0 | 126.6301 | 0 |  | 0
9.7 | - Firida echipata cu regulator de 50 m3/h, 25mbar - bozuri G25 - HFM807050-G25-50 | buc | 0 | 310.8615 | 0 |  | 0
9.8 | - Firida echipata cu regulator de 75 m3/h, 25mbar - flanse CM G40 - HFM1208060-G40-75 | buc | 0 | 336.9933 | 0 |  | 0
9.9 | - Firida echipata cu regulator de 100 m3/h,25mbar - flanse CM G65 - HFM1208060-G65-100-25mbar | buc | 0 | 368.8309 | 0 |  | 0
9.10 | - Firida echipata cu regulator de 100 m3/h,300mbar - flanse CM G65 - HFM1208060-G65-100-300mbar | buc | 0 | 376.997 | 0 |  | 0
9.11 | - Firida fara regulator - placa G4 - PM606025-G4 | buc | 0 | 117.1594 | 0 |  | 0
9.12 | - Firida fara regulator - placa G6 - PM606025-G6 | buc | 0 | 118.3027 | 0 |  | 0
9.13 | - Firida fara regulator - bozuri G10 - PM606025-G10 | buc | 0 | 118.3027 | 0 |  | 0
9.14 | - Firida fara regulator - bozuri G16 - PM705040-G16 | buc | 0 | 122.1407 | 0 |  | 0
9.15 | - Firida fara regulator - bozuri G25 - PM705040-G25 | buc | 0 | 243.4803 | 0 |  | 0
9.16 | - Firida fara regulator - flanse CM G40 - PM1208060-G40 | buc | 0 | 259.1594 | 0 |  | 0
9.17 | - Firida 60x60x25 echipata cu regulator de 50 m3/h, 25mbar - PR606025-50 | buc | 0 | 124.181 | 0 |  | 0
9.18 | - Firida 60x60x25 echipata cu regulator de 75 m3/h, 25mbar - PR606025-75 | buc | 0 | 138.6352 | 0 |  | 0
9.19 | - Firida 60x60x25 echipata cu regulator de 100 m3/h, 25mbar - PR606025-100 | buc | 0 | 274.3082 | 0 |  | 0
9.20 | - Firida 60x60x25 echipata cu regulator de 150 m3/h, 25mbar - PR606025-150 | buc | 0 | 288.6807 | 0 |  | 0
9.21 | Teava trasa 1 “X 3,2 | ml | 0 | 17.435 | 0 |  | 0
9.22 | Stalpi sustinere (1.5ml/buc) | buc | 8 | 35.2381 | 281.9048 |  | 0
9.23 | Demontare post | buc | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL VALOARE LUCRARI RACORDARE (A+B) |  |  |  | 10465.3428 |  | -1601.8095
10 | Termen de garanție pentru lucrările executate (G) ( exprimat in luni): | ….......... Luni
Notă: Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie pentru lucrarile executate este de minim 24 luni si trebuie sa fie acelasi pentru toate lucrarile executate in cadrul procedurii (instalatii de racordare si extinderi).
11 | Termen de realizare (T) - (exprimat în zile calendaristice) - MAXIM 140 ZILE
| Notă: Termenul de realizare - reprezinta termenul necesar parcurgerii tuturor etapelor necesare racordarii, respectiv: intocmirea si depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii CU/Acord (dupa caz), obtinerea CU/Acord, intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea avizelor (dupa caz), obtinerea avizelor, intocmirea si depunerea DTAC (dupa caz), obtinerea AC, anuntul de incepere lucrari UAT si ISC, executie lucrari, receptie si predare carte tehnica, sapatura/astupare groapa de cuplare si PIF | …..... Zile
NOTA 1: | In vederea ofertarii, Operatorul economic va studia documentul "Anexa 1.1_descriere articole oferta"
NOTA 2: | Pentru lucrarile si/sau materialele pentru care cantitatea estimata este zero, OE va oferta pretul unitar.
NOTA 3: | In cazul in care executia racordului presupune lucrari de foraj, din pretul unitar de decontare al acestuia se va scadea pretul sapaturii, raportat la lungimea forajului si a gropilor de pozitie
Operator Economic ofertant/Leader Asociere
Denumire: __________________________________
Semnatura si stampila___________________________
Operator Economic asociat |  | Operator Economic asociat
Denumire: __________________________________ |  | Denumire: __________________________________
Semnatura si stampila___________________________ |  | Semnatura si stampila___________________________